DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MANATI

ACREDITADO POR RESOLUCIÓN N° 9167 Agosto 8 de 2012

Licencia de Funcionamiento N° 3347 de 19 de Diciembre de 2000

Registro DANE 108436000061, NIT: 890103839 D.V.4;

Dirección: Calle 4 N°14-86 –Tel: 8719236

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

AÑO 2014

# Introducción:

El Plan de Mejoramiento de la Institución Educativa Normal Superior de Manatí surge como producto de los procesos de auto evaluación que hemos construido con la participación de la comunidad educativa.

Para su elaboración se tuvieron en cuenta el porcentaje de logros alcanzados en cada una de las metas del PMI del año anterior, el análisis de los resultados de las pruebas externas, las orientaciones del MEN establecidas en la Guía 34, la cual se constituye en un derrotero que nos lleva paso a paso a reflexionar y repensar el quehacer educativo con el propósito central de  mejorar la calidad de la educación que reciben nuestros estudiantes.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la Escuela Normal Superior de Manatí, además de ofrecer los niveles de Preescolar, Básica y Media, ofrece un Programa de Formación Complementaria, se hizo necesaria la elaboración de un PMI exclusivo para el PFC siguiendo las orientaciones del Decreto 4790 de 2008. En este sentido presentamos a continuación el PMI de la Básica y Media, y luego el del PFC  con una estructura que contiene las Propuestas de Mejoramiento en cada una las cuatro áreas de gestión: Directiva, Administrativa y Financiera, Académica y De Comunidad, teniendo en cuenta Objetivos, Metas, Indicadores, Acciones, Responsables y Plazos para su cumplimiento.

- NIVEL DE BÁSICA Y MEDIA

# ÁREA DE GESTIÓN DIRECTIVA

PLAN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN DIRECTIVA   2014

| OBJETIVOS | METAS | INDICADORES | ACCIONES | RESPONSABLES | PLAZO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | INICIA | TERMINA |
| 1. Diseñar nuevas estrategias pertinentes a la Convivencia y Disciplina de los estudiantes en los diferentes niveles. | 1.1 Reiniciar las actividades de faltas disciplinarias y conductuales con directores de grupos para la mejora de la convivencia escolar. . 1.2 Proponer normas nuevas que mejoren las que no se cumplen, asi como redactar otras que reflejen los continuos cambios de actitud de los adolescentes. | Porcentaje de docentes reunidos en comisión de convivencia para analizar los casos reportados por directores de grupos y de áreas. Porcentaje de docentes, estudiantes proponiendo nuevas normas | Comisiones de trabajo en grupo para reforzar la sana convivencia y mejorar los espacios en la comunidad escolar. Mesas de trabajo de los docentes, estudiantes para revisar las estrategias pertinentes aplicadas al proyecto de convivencia. | .Comité de convivencia, consejo directivo y directores de grupo Comité de convivencia, estudiantes, profesores. . | Ene. 21 2014 Ene.21 2014 | Nov. 28 2014 Nov.28 2014 |
| 2. APLICAR PERIODICAMENTE HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LOS PROCESOS PEDAGOGICOS DE LA INSTITUCION. | 2.1 Diseñar las guías para la evaluación y seguimiento periódico de cada uno los procesos pedagógicos. 2.2 Desarrollo de las guías de evaluación y seguimiento de los procesos pedagógicos al terminar cada periodo académico. | * Porcentaje de docentes que propenda en la planeación y direccionamiento de las guías de evaluación y seguimiento a los procesos pedagógicos. * Porcentaje de docentes aplicando las guías de evaluación y seguimiento de manera periódica | * Realizar jornadas de trabajo para establecer acuerdos referentes a las guías de evaluación y seguimiento. * Jornadas de trabajo para el desarrollo de las guías de evaluación y seguimiento. * Revisión periódica y sistemática de las guías de evaluación y seguimiento. * Realizar talleres de socialización sobre el resultado de la evaluación de los procesos pedagógicos. * Establecer estrategias pedagógicas que permitan el mejoramiento de los procesos. | * Rectora Coordinadora académica. Miembros del Consejo Académico. * Coordinación académica. * Coordinación Académica. * Coordinación Académica. * Coordinación Académica y docentes | Enero 21 2014 Feb .24 2014 Mar 20 2014 Mar 27 2014 | Abril 22 2014 . Nov 19 2014 Nov -2014 Al terminar cada periodo académico luego del desarrollo de las guías Nov. 21 |
| 3 CAPACITAR A LOS ESTUDIANTES SOBRE EL PAPEL QUE DESEMPEÑAN EN EL GOBIERNO ESCOLAR. 4. CONDUCCION E INDUCCION A LOS NUEVOS ESTUDIANTES DE GRADOS DE 6° A 11 ° . | 3.1 Concientizar y sensibilizar a los estudiantes sobre su rol y función en el gobierno escolar. 4.1socializar el manual de convivencia a los nuevos estudiantes la misión y visión de la institución. | * Porcentaje de docente concientizando y analizando los estudiantes sobre su rol en el gobierno escolar Psicorientadores socializando el manual de convivencia a los nuevos estudiantes | * Realizar jornadas de capacitación. Establecer horario de socialización. | Profesores capacitando, Apoyo de Psico-orientación, coordinadores psicorientadores | Ene.2014 Feb 2014 | Octubre 2014 Marzo 2014 |

- ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA:

| OBJETIVOS | METAS | INDICADORES | ACCIONES | RESPONSABLES | PLAZO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Inicia | Termina |
| REORGANIZAR EL PROCESO DE MATRICULA QUE GARANTICE SU AGILIDAD CON LOS LINEAMIENTOS NACIONALES. MEJORAR LA ORGANIZACIÓN DE LA ENTREGA DE INFORMES ACADÉMICOS. REESTRUCTURAR EL PROGRAMA DE EMBELLECIMIENTO PARA MEJORAR LA PLANTA FÍSICA. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS ESPACIOS. ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE. SUMINISTROS Y DOTACIÓN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SERVICIOS DE TRANSPORTE, RESTAURANTE, CAFETERÍA Y SALUD (ENFERMERÍA, ODONTOLOGÍA, PSICOLOGÍA) APOYO A ESTUDIANTES CON BAJO DESEMPEÑO ACADÉMICO O CON DIFICULTADES DE INTERACCIÓN. INDUCCIÓN FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN ASIGNACIÓN ACADÉMICA PERTENENCIA DEL PERSONAL VINCULADO EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESTÍMULOS APOYO A LA INVESTIGACIÓN BIENESTAR DEL TALENTO HUMANO PRESUPUESTO ANUAL DEL FONDO DE SERVICIOS CONTABILIDAD INGRESOS Y GASTOS CONTROL FISCAL | Seguimientos de los procesos de matrícula para garantizar que los estudiantes estén totalmente vinculados a la Institución. Concientizar a los docentes de la importancia de la puntualidad de la entrega de planillas. Organizar de manera continua programas de embellecimiento donde participe toda la comunidad educativa. Diseñar un organigrama para que haya un mejor manejo de los espacios y que estos sean equitativos para todas las áreas. Revisar, rectificar y hacer extensivo todo el programa de internet en toda la Institución. Diseñar y aplicar un presupuesto para que cada área cuente con la facilidad de obtener los recursos necesarios para un mejor aprendizaje. Realizar un mantenimiento preventivo y continuo a los equipos de cómputo y demás recursos tecnológicos para así facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Gestionar con los entes gubernamentales el proyecto de encerramiento para que este se lleve a cabo. Implementar los servicios de transporte, restaurante, cafetería y salud para mantener un clima estudiantil agradable. Estimular a los estudiantes con bajo desempeño académico y disciplinario por parte de los docentes, psicoorientación y coordinación académica. Crear un programa de inducción para todos los trabajadores que entran en la Institución ya sea en la parte administrativa o en la parte académica. Implementar Capacitaciones que incluyan a todos los docentes para que esto favorezca la formación académica en los estudiantes. Gestionar para que la Institución cuente con todos los docentes para que no se presenten dificultades a la hora de elaborar los horarios. Concientizar tanto al personal administrativo como docentes a realizar actividades complementarias que sean necesarias para cualificar su labor. Implementar un proceso de evaluación de desempeño para todos los docentes, directivos y personal administrativo. Definir estrategias de estímulos para motivar a los docentes y estudiantes que sobresalgan. Apoyar la participación y el fomento de proyectos y experiencias significativas de todas las áreas Implementar actividades que permitan la integración y el bienestar de la planta docente en todas las sedes las dependencias y sedes entreguen a tiempo los proyectos por necesidades, material didáctico, papelería, implementos de aseo. Unir a todas las sedes de la institución que rinden informes contables y financiera a la secretaria de educación para gestionar el programa del software contable Girar los recursos de gratuidad para suplir las necesidades que existan en el momento Seguimiento detallado de las entidades de control (contraloría departamental y secretaria de educación departamental) | Parte administrativa realizando el seguimiento de los procesos de matrícula. Porcentaje de docentes entregando las planillas puntuales. Incluye toda la comunidad educativa que se haga responsable de participar en el embellecimiento de la planta física. Un porcentaje del personal administrativo para sistematice el uso de los espacios. Un porcentaje de docentes y estudiantes utilizando esto medios Un porcentaje de las áreas por departamentos diseñando el presupuesto Un porcentaje del área de nuevas tecnologías y Rectoría. Un porcentaje de los entes gubernamentales y rectoría. Un porcentaje de la comunidad educativa. Un porcentaje de estudiantes con bajo rendimiento académico y disciplinario. Un porcentaje de docentes realizando la inducción a los nuevos empleados. Porcentajes de docentes realizando capacitaciones. Porcentaje de docentes faltantes. Porcentaje de docentes cumpliendo con las labores que le competen a la Institución. Porcentaje de docentes realizando un protocolo de evaluación de desempeño. Porcentajes de docentes y estudiantes recibiendo estímulos. Porcentaje de participación en el fomento de proyectos y experiencias significativas de todas las ares Porcentaje de docentes de todas las sedes integrados 10% de sedes y dependencias entregando a tiempo los proyectos. 80% de los contadores que trabajan en las instituciones educativas para que acelere este proceso Del 10% al 15% de recursos los gastos de la institución 20% capacitando personal en control interno | Seguimiento periódico al simat. Justificar la causa de la deserción escolar Estímulos y sanciones para que este proceso se lleve a cabo satisfactoriamente Jordanas de limpieza, carteleras, murales y arborización donde sea participe la comunidad educativa dentro y fuera de la institución Establecer horarios que permitan el uso de los espacios por parte de los docentes Ampliar la cobertura de la señal de internet en toda la institución Crear el fondo que de presupuesto por áreas según las necesidades de las mismas Implementar un sistema de manteamiento de recursos tics y activas el equipo de gestión de tics Hacerle el seguimiento al proyecto de encerramiento a la secretaria de educación y gobernador Crear un proyecto donde se haga evidente la importancia de estos servicios para mejorar la calidad educativa. Diseñar estrategias de acompañamiento por parte de la coordinación para mejorar el desempeño académico y disciplinario de los estudiantes con dificultades. Realizar una inducción del PEI y manual de convivencia de la institución. Realizar jornadas de capacitaciones para todos los docentes. Agilizar el proceso con Secretaria de Educación para que la planta de personal docente esté completa. Charlas a los docentes donde se les dé a conocer la importancia que es el cumplimiento con las actividades de la Institución. Realizar una evaluaciónperiódicamente para todos los docentes y personal administrativo. Hacer reconocimientos periódicos en comunidad a los docentes y estudiantes que sobresalgan. Formación en el desarrollo e implementación de proyectos. Promoción y financiación de proyectos e iniciativas de docentes y estudiantes Diseñar estrategias que involucren al participación del personal docente de todas las sedes Capacitar a las dependencias y las sedes de cómo diligenciar el formato para las necesidades de los proyectos Concientizar la importancia de un software contable para acelerar la información a tiempo Concientizar al MEN para que gestione la entrega de los recursos por parte del ministerio de hacienda y crédito publico Capacitar a una persona en control interno para ser la encargada de revisar la información minuciosamente | Secretaria Docentes Comunidad Educativa, docentes de Ciencias Naturales. La comunidad educativa- proyecto ecotierra Bibliotecaria Audiovisuales. Rectoría Rectoría Docentes del área de Nuevas Tecnologías. Entes gubernamentales Rectoría Coordinación académica, psicoorientación y docentes Directivos docentes Directivos docentes Rectoría psicoorientación Jefe de Núcleo Directivos docentes y docentes Rectoría y equipo de gestión Psicoorientacion y rectoria Rectoría Secretaria de educación departamental Secretaria de educación departamental Secretaria de educación departamental Secretaria de educación departamental | Dic 2013 Enero Febrero 2013 febrero 2013 Enero 2013 Diciembre 2013 Enero 2013 Enero 2013 Enero 2013 Febrero 2013 Enero 2013 Enero 2013 Enero 2013 Enero 2013 Enero 2013 Enero 2013 Enero 2013 Enero 2013 Enero 2013 Enero 2013 Enero 2013 | Feb 2014 Diciembre Diciembre 2013 Noviembre 2013 Marzo 2013 Marzo 2014 Marzo 2013 Diciembre 2013 Diciembre 2013 Diciembre 2013 Diciembre 2013 Febrero 2013 Febrero 2013 Diciembre 2013 Diciembre 2013 Noviembre 2013 Noviembre 2013 Marzo 2013 Noviembre 2013 Marzo 2013 Marzo 2013 febrero 2013 |

- ÁREA DE GESTIÓN ACADÉMICA:

| OBJETIVOS | METAS | INDICADORES | ACCIONES | RESPONSABLES | PLAZO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | INICIA | TERMINA |
| 1. AJUSTAR EL PLAN DE ESTUDIO DE LA BASICA Y MEDIA CON EL FIN DE MEJORAR LOS PROCESOS PEDAGOGICOS Y EL NIVEL DE DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES. | 1.1 Evaluación y seguimiento de los procesos y niveles académicos pertinentes a las competencias de los estudiantes 1.2 Socializar e implementar el proyecto pedagógico de lecto-escritura en todos los niveles académicos para fortalecer las competencias comunicativas de los estudiantes. | Porcentaje de docentes realizando la evaluación y seguimiento a los procesos académicos Porcentaje de docentes evaluando y haciendo el seguimiento del proyecto de lecto-escritura que fortalezcan las competencias comunicativas de los estudiante | Mesas de trabajo de los docentes de cada área revisando y ajustando el plan de área para el plan de estudio. Mesas de trabajo de los docentes para revisar las estrategias pertinentes aplicadas al proyecto. | Coordinación académica, docentes. Coordinación académica, coordinadores del Proyectos y docentes. | Ene. 13 Ene.13 | Nov. 29 Nov. 2014 |
| 2. APLICAR PERIODICAMENTE HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LOS PROCESOS PEDAGOGICOS DE LA INSTITUCION. | 2.1 Diseñar las guías para la evaluación y seguimiento periódico de cada uno los procesos pedagógicos. 2.2 Desarrollo de las guías de evaluación y seguimiento de los procesos pedagógicos al terminar cada periodo académico. | * Porcentaje de docentes que propenda en la planeación y direccionamiento de las guías de evaluación y seguimiento a los procesos pedagógicos. * Porcentaje de docentes aplicando las guías de evaluación y seguimiento de manera periódica | * Realizar jornadas de trabajo para establecer acuerdos referentes a las guías de evaluación y seguimiento. * Jornadas de trabajo para el desarrollo de las guías de evaluación y seguimiento. * Revisión periódica y sistemática de las guías de evaluación y seguimiento. * Realizar talleres de socialización sobre el resultado de la evaluación de los procesos pedagógicos. * Establecer estrategias pedagógicas que permitan el mejoramiento de los procesos. | * Rectora Coordinadora académica. Miembros del Consejo Académico. * Coordinación académica. * Coordinación Académica. * Coordinación Académica. * Coordinación Académica y docentes | Enero 13 2014 Feb .-2014 Mar -2014 Feb | Marzo 15-2013 Nov 2014 Nov-2014 Al terminar cada periodo académico luego del desarrollo de las guías Nov. |
| 3 ESTABLECER ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS PARA MEJORAR LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EXTERNAS DE LOS ESTUDIANTES DE 9° Y 11° | 3.1 Analizar los resultados de las pruebas externas para identificar las debilidades y fortalezas de los estudiantes de 9° y 11° - Fortalecer el proceso de evaluación desde el plan de cada área con actividades estrategias y acciones que mejoren su desempeño. | * Porcentaje de docente analizando los resultados de las pruebas SABER de los estudiantes de la básica secundaria y media. * Número de docentes implementando actividades, estrategias y acciones que fortalezcan la evaluación para mejorar el desempeño de estudiantes en las pruebas. | * Realizar jornadas de trabajo para establecer criterios y acuerdos básicos sobre estrategias pedagógicas. * Implementar periódicamente evaluaciones tipo pruebas Saber a los estudiantes | * Coordinación Académica. Apoyo de Psico-orientación. * Coordinación Académica, docentes | Ene.2014 13 de ene. 2014 | Octubre 2014 Nov . 2014 |

- ÁREA DE GESTIÓN COMUNITARIA:

| OBJETIVOS | METAS | INDICADORES | ACCIONES | RESPONSABLES | PLAZO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | INICIA | TERMINA |
| Construir e implementar Planes de Riesgos físicos, Prevención de riesgos Psico sociales y de seguridad frente a una mejor relación comunidad-medio ambiente. Fomentar en los padres de familia la participación activa en los eventos pedagógicos, sociales y deportivos que organice la institución. Fortalecer el proyecto de inclusión abarcando los diversos niveles educativos que atiende la institución. | En Diciembre del 2014 el 90% de la comunidad educativa será participe de planes de prevención de riesgos físicos y psicosociales que logren prevenir la generación de enfermedades producidas por el medio ambiente. En Diciembre de 2014 los padres de familia de la institución formaran parte de los procesos académicos facilitando la participación integral de la comunidad educativa En Diciembre de 2014 la institución contará con el apoyo de entidades que permitan llevar una mejor calidad educativa en esta población. | El porcentaje de miembros de la comunidad desarrollando acciones de prevención psicosociales, físicas y ambientales. El porcentaje de miembros de la asociación de padres de familia adquirirá sentido de pertinencia frente a los procesos institucionales. El porcentaje de este tipo de población contará con el apoyo y atención requeridas en sus procesos integrales. | Gestionar con Secretaria de Salud acciones que conlleven al mejoramiento del ambiente para un mejor bienestar psicosocial y físico. Reforzar las capacitaciones sobre primeros auxilios, manejo de sustancias peligrosas (toxicas y psicoactivas), manejo de residuos etc. a la comunidad educativa. Participar activamente en la escuela de padres. Comisiones de evaluación y promoción. Programar reuniones con asambleas y directores de grupo. Hacer parte de las jornadas pedagógicas. Determinar la población por niveles y grados. Capacitar a docentes y padres de familia en cuanto a la forma de atender a esta población. Gestionar convenios con otras entidades que manejen este tipo de poblaciones. | Secretaria de Salud. Psicoorientación. Rectora. Psicoorientadora Directores de Grupo. Asociación de Padres de Familia. Rectora. Consejo Directivo. Psi orientación. Coordinadores de Sedes. Asamblea de Padres de Familia. | 02/02/14 02/02/14 02/02/14 02/02/14 02/04/14 06/06/12 05/05/12 06/06/12 | 12/11/14 12/11/14 02/11/14 02/11/14 02/11/14 31/12/13 31/12/13 31/12/13 |