DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MANATI

ACREDITADO POR RESOLUCIÓN N° 9167 Agosto 8 de 2012

Licencia de Funcionamiento N° 3347 de 19 de Diciembre de 2000

Registro DANE 108436000061, NIT: 890103839 D.V.4;

Dirección: Calle 4 N°14-86 –Tel: 8719236

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

AÑO 2014

# Introducción:

El Plan de Mejoramiento de la Institución Educativa Normal Superior de Manatí surge como producto de los procesos de auto evaluación que hemos construido con la participación de la comunidad educativa.

Para su elaboración se tuvieron en cuenta el porcentaje de logros alcanzados en cada una de las metas del PMI del año anterior, el análisis de los resultados de las pruebas externas, las orientaciones del MEN establecidas en la Guía 34, la cual se constituye en un derrotero que nos lleva paso a paso a reflexionar y repensar el quehacer educativo con el propósito central de  mejorar la calidad de la educación que reciben nuestros estudiantes.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la Escuela Normal Superior de Manatí, además de ofrecer los niveles de Preescolar, Básica y Media, ofrece un Programa de Formación Complementaria, se hizo necesaria la elaboración de un PMI exclusivo para el PFC siguiendo las orientaciones del Decreto 4790 de 2008. En este sentido presentamos a continuación el PMI del PFC  con una estructura que contiene las Propuestas de Mejoramiento en cada una las cuatro áreas de gestión: Directiva, Administrativa y Financiera, Académica y De Comunidad, teniendo en cuenta Objetivos, Metas, Indicadores, Acciones, Responsables y Plazos para su cumplimiento.

- PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

# ÁREA DE GESTIÓN DIRECTIVA

| OBJETIVOS | METAS | INDICADORES | ACCIONES | RESPONSABLES | PLAZO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | INICIO | TERMINA |
| Implementar un Plan de seguimiento al cumplimiento de los ajustes realizados al servicio educativo de acuerdo con los principios del horizonte institucional del P.F.C. | Al finalizar el primer semestre de 2014, la I.E.ENS de Manatí publicará una revista institucional para dar a conocer los avances desde cada uno de los proyectos y áreas de gestión. | El porcentaje de miembros de la comunidad educativa que aplica los ajustes realizados al horizonte institucional del P.F.C. | Reorganización del Centro de Estudios e Investigaciones para que dinamice la publicación. Inclusión del tema de la inundación en la agenda del CEI. Diseño de instrumentos de seguimiento para el cumplimiento de los ajustes realizados en el horizonte institucional del P.F.C. | CEI (Centro de Estudios e Investigaciones) Equipo de Gestión. | Febrero de 2014 | Julio de 2014 |
| Implementar planes estratégicos de seguimiento que permitan el cumplimiento de las metas y objetivos contemplados en el PM. | Al finalizar el primer semestre del 2014 se estará haciendo seguimiento al 80% de las metas y objetivos contemplados en el PM. | Porcentaje de metas y objetivos contemplados en el PM. Que han tenido seguimiento por parte del Equipo de Gestión y Consejo de Autoevaluación. | Elaboración de planes acción para el cumplimiento del PM. Diseño y aplicación de instrumentos de seguimiento al PM. Fortalecimiento del sistema de comunicaciones Institucional. Publicación de resultados de logros y dificultades en el cumplimiento de las metas. | Equipo de Gestión Consejo de Autoevaluación. | Enero de 2014 Enero de 2014 Marzo 2014 | Enero de 2014 Febrero de 2014 Junio de 2014 |
| Propiciar la participación y el desarrollo de liderazgo a través de diversas instancias del Gobierno Escolar | En Agosto de 2014 el P.F.C. liderará las acciones que propicien la conciliación y la solución pacifica de los conflictos como resultado de procesos de investigación y estudio de casos. | El porcentaje de casos de conflictos resueltos como resultado de procesos de investigación. | Fortalecimiento del comité de convivencia y la Oficina de conciliación en el trabajo investigativo para el manejo de conflictos. Rediseño de estrategias que involucren la participación de entidades gubernamentales y no gubernamentales en la resolución pacífica de conflictos. | Rectora Oficina de Conciliación. Comité de convivencia. Dpto. de C. Sociales. | Enero de 2014 Julio de 2014 | Mayo de 2014 Septiembre de 2014 |
| Vincular a los docentes y jóvenes del P.F.C. con los medios y canales de comunicación del municipio para la promoción de los programas y proyectos y la puesta en escena de las competencias comunicativas. | Al Finalizar el 2014 el 50% de los docentes y jóvenes del P.F.C. estarán vinculados con los medios y canales de comunicación del municipio para la promoción de los programas y proyectos y la puesta en escena de las competencias comunicativas. | El porcentaje de los docentes y jóvenes del P.F.C. con los medios y canales de comunicación del municipio para la promoción de los programas y proyectos y la puesta en escena de las competencias comunicativas. | Creación de una emisora escolar. Capacitación en el manejo de medios y canales de comunicación. | Rectora. Estudiantes del PFC. Departamento de comunicaciones. | Abril de 2014 | Abril de 2014 |
| Institucionalizar la participación y el fomento de proyectos y experiencias significativas del P.F.C en escenarios(Semana de la creatividad) | Al finalizar el año 2014 la I.E ENS de Manatí promoverá la participación y el fomento de proyectos y experiencias significativas del P.F.C. en escenarios regionales, nacionales e internacionales. | El porcentaje de participación y el fomento de proyectos y experiencias significativas del P.F.C. en escenarios regionales, nacionales e internacionales. | Formación en el desarrollo e implementación de proyectos con normas estandarizadas. Promoción y financiación de proyectos e iniciativas de docentes y estudiantes del P.F.C. | Rectora. Equipo de gestión. CEI (Centro de Estudios e Investigación) | septiembre de 2014 | octubre de 2014. |

- ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA:

| OBJETIVO | METAS | INDICADORES | ACCIONES | RESPONS BLES | PLAZO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | INICIA | TERMINA |
| 1. Sistematizar y reorganizar el archivo académico del PFC. 2. Implementar Programa de Mantenimiento, actualización y reposición de equipos y recursos fungibles requeridos como apoyo didáctico a los procesos de docencia. 3- Emprender procesos institucionales y de comunidad educativa para fortalecer el funcionamiento, estructura y divulgación del plan de riesgos y emergencias. 4. a. Fortalecer la prestación de servicios complementarios y de bienestar, para mejorar la calidad del ambiente escolar de la comunidad educativa. b- Conformar instancias transitorias de apoyo académico, que en Coordinación con el Consejo Académico y el Consejo Directivo, tracen directrices que efectúen seguimiento a los resultados de desempeño académico, según SIE, Pruebas de Estado “SABER PRO” | -Hacer mantenimiento y recuperación de archivos planos del PFC. -Unificar archivos magnéticos parciales en el archivo único sistematizado del PFC. - Elaborar propuesta de Programa de Mantenimiento, actualización y reposición de equipos y recursos para presentación y aprobación del Consejo Directivo de la ENS. - Hacer inventario de necesidades de actualización y reposición de equipos y recursos según demandas del PFC. - Formular e implantar políticas y directrices pedagógicas y de gestión para mejorar el desarrollo y divulgación del Plan de riesgos y emergencia en la ENS. - Gestionar ante las autoridades municipales y ONG, Proyecto de Mejoramiento y dotación de la Enfermería y Cafetería en la ENS. - Crear Comités de seguimiento y acompañamiento para impulsar el mejoramiento en los desempeños de los estudiantes en los procesos de evaluación según SIE, Pruebas de estado “ SABER PRO”. | 80% de los archivos del PFC organizados, integrados y sistematizados. - Propuesta de Programa de Mantenimiento, actualización y reposición de equipos tramitada ante Consejo Directivo. -Informe de necesidades de actualización y reposición de equipos y recursos. -Principios de políticas y directrices de gestión del Plan de riesgos y emergencias incorporados en el PEI. -Principios de políticas y directrices pedagógicas para el funcionamiento y divulgación del Plan de riesgos y emergencias incorporados en transversalidad, práctica pedagógica y ambiente escolar de la ENS. Diseño y tramite ante autoridades municipales y ONG del Proyecto de Mejoramiento y dotación de la Enfermería y Cafetería. 100% de los Comités constituidos y funcionando con programación de actividades. | - Identificar e inventariar archivos académicos objeto de organización y sistematización. - Hacer mantenimiento de archivos planos. Continuar el proceso de archivo académico del PFC en el software adquirido por la Institución - Diseñar Programa de Mantenimiento, Actualización y Reposición de equipos y recursos. - Tramitar ante el Consejo Directivo el Programa de Mantenimiento, Actualización y Reposición de equipos y recursos. - Verificar el estado actual de equipos y recursos de apoyo didáctico y elaborar informe diagnóstico. - Diseñar los principios de políticas y programa de actividades para mejorar y divulgar el Plan de riesgos y emergencia. - Diseñar Proyecto Pedagógico para implantar el funcionamiento y proceso de divulgación del Plan de riesgos y emergencias en la ENS. - Diagnosticar e inventariar necesidades de mejoramiento y dotación, costos e impactos de la cafetería y enfermería. - Elaborar, sustentar y gestionar ante autoridades municipales el Proyecto de Mejoramiento. -Convocatoria para la conformación de Comités. - Diseñar directrices de apoyo académico y programación de actividades. - Desarrollo de actividades en coordinación con el Consejo Académico y Consejo Directivo. | - Rectoría - Secretaría - Secretaría - Rectoría Coordinador académico -Comité conformado por Directivos docentes y Docentes de la ENS. -Consejo Directivo. -Comité conformado por Directivos docentes y Docentes de la ENS. -Consejo Directivo. -Comité conformado por Directivos docentes y Docentes de la ENS. -Consejo Directivo. -Comité conformado por Directivos docentes y Docentes de la ENS. -Consejo Directivo. -Consejo Académico. | FEBRERO 2013 JUNIO/2013 ENERO/2014 FEBRERO 2014 FEBRERO 2013 FEBRERO 2013 FEBRERO 2013 FEBRERO 2014 FEBRERO 2014 | JUNIO 2014 JUNIO 2014 JUNIO 2014 JUNIO 2014 ABRIL 2014 ABRIL 2014 DICIEMBRE 2015 DICIEMBRE2015 DICIEMBRE 2015 |

- ÁREA DE GESTIÓN ACADÉMICA:

| OBJETIVOS | METAS | INDICADORES | ACCIONES | RESPONSABLES | PLAZO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Inicia | Termina |
| - Ejecutar la propuesta curricular en los estudiantes del PFC; para fortalecer las competencias básicas para su desempeño en Pre-escolar y básica primaria. - AJUSTAR LA PRÁCTICA PEDAGOGICA INVESTIGATIVA A LA PROPUESTA CURRICULAR DEL PFC. - ESTABLECER ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS PARA MEJORAR LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS SABER-PRO DE LOS ESTUDIANTES DEL PFC | 1.1 Reorganizar y ajustar los planes de àreas a la propuesta curricular del PFC. 1.2 Ajustar y ejecutar la propuesta curricular a los semestres existentes. 2.1 En diciembre del 2014 los docentes del PFC y de las básica primaria continuaran implementando la propuesta curricular a la práctica pedagógica investigativa. 3.1 Analizar los resultados de las pruebas SABER-PRO para identificar las debilidades y fortalezas de los estudiantes del PFC. - Fortalecer el proceso de evaluación desde el plan de área con actividades estrategias y acciones que mejoren su desempeño. | Porcentaje de docentes ajustando su plan de área a la propuesta curricular. Porcentaje de docentes aplicando la propuesta curricular a los estudiantes del PFC. . Porcentaje de docentes del PFC y de básicas primaria implementando la estructura curricular a la práctica pedagógica investigativa. Porcentaje de docente analizando los resultados de las pruebas SABER-PRO de los estudiantes del PFC. Número de docentes implementando actividades, estrategias y acciones que mejoren el desempeño de estuantes en la pruebas SABER-PRO. | Mesas de trabajo de los docentes del PFC revisando y ajustando el plan de área a la propuesta curricular. Intercambio de experiencias significativas entre docentes y estudiantes del PFC. Revisión periódica y sistemática de la propuesta curricular que permita los ajustes necesarios de los procesos Dar continuidad al equipo interdisciplinar al interior del PFC, que propenda por la planeación y direccionamiento de los procesos de evaluación. Realizar encuentros pedagógicos con los docentes de los diversos cursos. Realizar talleres de socialización con los docentes asesores de básica primaria. Realizar talleres de capacitación a los docentes del PFC concerniente a evaluación tipo saber. Realizar jornadas de trabajo para establecer criterios y acuerdos básicos sobre estrategias metodológicas del PFC para mejorar los resultados de las pruebas saber pro. La socialización del análisis de los resultados con los docentes del P.F.C, debe ser oportuna y periódica con el fin de retroalimentar y enriquecer la practica pedagógica. | Rectora Coordinadora académica. Miembros del Consejo Académico. Coordinador del PFC y Coordinadora académica. Coordinador Acadèmico del PFC. Coordinador del programa y docentes del PFC. Coordinador del programa y docentes del PFC. Coordinadora de práctica docente e investigativa Coordinación Académica. Coordinación Académico Con el apoyo del departamento de psicorientacion. Coordinador académico y apoyo de la psicorientadora. | 17 Enero -2014 Feb .10-2014 Feb04-2014 17MARZO-2014 14 Feb 2014 10febrero 2014 18 marzo 2014 5 de febrero. 2014 22 de enero 2014 | 06nov-2014 Nov 10 2014 24-Octubre-2014 27 de noviembre 2014 27-Octubre 2014 30 octubre 2014 enero. 2015 11 Junio 2014 2 de abril 2014 |

- ÁREA DE GESTIÓN COMUNITARIA:

| OBJETIVOS | METAS | INDICADORES | ACCIONES | RESPONSABLES | PLAZO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | INICIA | TERMINA |
| Elaborar e implementar Planes de Riesgos físicos, Prevención de riesgos Psicosociales y de seguridad frente a los desastres naturales | En Diciembre del 2016 el 100% de la comunidad educativa reconocerá acciones de prevención de Riesgos físicos y lo empleará para mejorar sus condiciones de seguridad En Enero del 2014 la Institución contará con planes de Prevención Psico-social organizados con el apoyo intersectorial y acorde a las necesidades de la comunidad. En Diciembre del 2016 la Institución contará con un Plan para el monitoreo de las condiciones de seguridad y verificar el estado de la infraestructura en caso de una desastre natural. | El porcentaje de miembros de la comunidad realizando acciones de Prevención de riesgos físicos El porcentaje de miembros de la comunidad participando de los Planes de Prevención Psicosocial | Continuar con las capacitaciones en primeros auxilios, manejo de sustancias peligrosas (tóxicas y psicoactivas), y de residuos etc. Continuar con el proceso de formación de los estudiantes del PFC en el programa de emergencia para la recuperación psicosocial de niñas, niños y adolescentes afectados por desastres naturales e iniciar su aplicación en la comunidad estudiantil de preescolar y Básica Primaria donde realizan su Práctica Pedagógica Continuar con el proceso de implementación del programa “SERVICIOS AMIGABLES DE SALUD” formando como líderes a estudiantes de las Sedes de Pre-escolar y Básica Primaria Seguir con la implementación del proyecto institucional “DARE” en convenio con la policía comunitaria, con el fin de disminuir la drogadicción, embarazos no deseados, alcoholismo y prevención de accidentes de tránsito Presentar propuestas diseñadas por estudiantes del PFC al Comité de prevención y desastres Municipal COPLAC para la atención oportuna de la población que continua viviendo en los albergues después de tres años de haber sucedido la inundacion. Crear e implementar estrategias novedosas que permitan mayor reconocimiento de los planes de seguridad relativos a desastres naturales o similares para que sean conocidos por todos los estamentos de la institución (Dramatizados, Foros, espacios en TV municipal y emisoras locales) Reconstruir y reubicar las señales preventivas y de evacuación en la nueva estructura física de la Institución. Ejecutar a cabalidad los simulacros de evacuación programados con el apoyo de la defensa civil, los bomberos y hospitales. Crear e implementar un sistema de monitoreo de las condiciones de seguridad que permitan verificar el estado de la infraestructura de la escuela y alertar sobre posibles accidentes. | - Departamento de Ciencias Naturales. - Psicorientación. - Departamento de Ciencias Naturales. Psicorientación - ICBF - Psicorientación - Departamento de Ciencias Naturales - Dr. Wilkinson Ortiz - Rpte. Secretaria de Salud Municipal - Estudiantes del PFC - Departamento de Ciencias Naturales - Policía Nacional. - Departamento de Sociales. - Departamento de Ciencias Naturales - Departamento de Ciencias Naturales - Departamento de Ciencias Naturales | 01/02/14 01/02/14 01/02/14 01/02/14 1/02/14 01/02/14 01/02/14 01/02/14 01/02/14 | 01/10/16 30/11/14 30/11/16 1/12/16 15/12/16 15/12/16 01/03/14 31/07/14 31/12/16 |